## Sheet1
食堂改造土建施工报价清单
工程名称：食堂改造土建施工
序号 | 工程子项名称 | 子项特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 一层砖砌体墙拆除 | 拆除、控制扬尘、运输、其他 |  | m3 | 35.33
2 | 一层地面面层凿除 | 拆除、控制扬尘、运输、其他 |  | m2 | 104.03
3 | 一层304不锈钢一体式排水沟 | 沿沟两边设置角铁固定槽体（整体放坡0.3%）、安装、清理、其他 |  | m2 | 12.94
4 | 一层原灶台、售卖窗、抽油烟系统拆除 | 拆除、控制扬尘、清理、建渣场内、外运输 |  | 工日 | 3
5 | 一层新砌实心砖墙 | 砌砖、刮缝、其他 |  | m3 | 36.14
6 | 一层墙面贴瓷片 （米白色花纹330*250） | 瓷片材料尺寸与原始未拆除墙面瓷片保持一致，选用同类型同色号材料，面层安装、酸洗、打蜡、其他（材料品牌推荐：天伟、兆邦、箭牌） |  | m2 | 259.53
7 | 一层地面防滑吸水砖（300*300*12） | 找平层、面层、其他（材料品牌推荐：天伟、兆邦、箭牌） |  | m2 | 104.03
8 | 一层块料踢脚线（600*100） | 面层铺贴、磨边、酸洗、打蜡、其他 |  | m2 | 1.93
9 | 一层外墙面重刷乳胶漆 | 刷防护材料、油漆、其他（材料品牌推荐：华润、亚士、康派） |  | m2 | 62.76
10 | 一层外墙面满刮腻子 | 刮腻子、其他 |  | m2 | 62.76
11 | 一层吊顶铝扣板天花 (600*600*0.8) | 龙骨、基层板、面层、其他（材料品牌推荐：友邦、顶美嘉、好太太） |  | m2 | 225.8
12 | 一层原顶棚拆除 | 拆除、运输、其他 |  | m2 | 46.25
13 | 一层100mm厚夹心保温板顶棚安装 | 龙骨、面层、其他 |  | m2 | 46.25
14 | 一层304不锈钢双开门 | 安装、其他 |  | 扇 | 6
15 | 一层304不锈钢单开门 | 安装、其他 |  | 扇 | 8
16 | 一层304不锈钢窗户 | 安装、其他 |  | 扇 | 8
17 | 一层入口玻璃双开门安装 | 原玻璃门拆除、其他恢复、运输、安装、其他 |  | 扇 | 2
18 | 一层室外隔油池 | 开挖、砌筑、连接管道敷设、恢复地面、其他（参照规范图集号04S519第56页2型隔油池做法，有效容积约为1m³左右） |  | 个 | 1
19 | 一层水电安装 | 主厨部分具体见厨房设备水电点位图、含总进线、配电箱、水龙头及其他。材料品牌推荐：电线：正泰，安庆华鑫、铜陵长江；水管：联塑、金德、日丰、伟星；水龙头：九牧、惠达、箭牌；电工电器：正泰、德力西、鸿雁。（配电箱厚度0.8mm以上） |  | m2 | 220
20 | 三层砖砌体墙拆除 | 拆除、控制扬尘、运输、其他 |  | m3 | 34.15
20 | 三层地面砖铲除 | 铲除、控制扬尘、运输、其他 |  | m2 | 150
20 | 过道304不锈钢扶手制作 | 原拆除、制作安装、运输、其他 |  | m | 24
21 | 综合税费 | 以上各项综合的10﹪
22 | 总 价（以上各项之和） | 大写： 万 仟 佰 元 角 分
重要说明：本次施工预算总价20万元。施工要求：①施工前做好周密安排：合理有序安排施工程序，建议自三楼、一楼逐步施工。确保食堂正常营业秩序，保障膳食营养服务不受影响。施工所有材料及设施等全部由施工方负责。②负责临时食堂起火的衔接安排：在食堂一楼厨房操作间正式开始施工前，施工方必须与食堂充分沟通，免费负责临时起火点的位置布局、水、电、厨灶的迁移与正常连接等准备（其中天然气连接由医院负责安排）。厨房操作间确保自厨灶正式迁移之日起7天内施工完成，并能满足食堂起火要求（如需要连夜施工，请在报价时充分考虑工人加班费）。③严格按照施工图纸要求施工。根据现场实际，如需要变动的，经过双方充分沟通，方可变更。做好与各分项工程如厨房设备安装、载货电梯安装等有效配合。④施工方在施工中需做好安全防护工作，在施工中造成一切伤亡及其它事故院方概不承担一切责任。⑤施工过程中必须保护好现场，做好施工保护；施工过程中要合理转移并确保不受损害，施工后负责放在指定位置。施工完毕，必须完成清场保洁工作。⑥付款方式：验收合格，施工方提供符合财务要求的发票并履行支付手续后支付工程款97％，余3％质保一年后无任何质量问题无息付清。
报价单位（盖章）：
报价人（签名）：
报价日期：